组号：A2６05

武汉大学计算机学院

软件工程

软件计划任务书

组 序 号：             A2605

项目名称：                  Gye-eye

项目组成员：组长：杨晨昊2024302111409 项目经理

成员： 魏赞琪 2024302111407  AI 工程师

成员： 万勃宁	2024302111197  核心与业务开发

成员： 张宸豪 2024302111432  API与数据库开发

成员： 屈奏权 2024302111421  API与数据库开发

成员： 赵梓桉 2024302111215  流媒体运维专家

任课教师：                 杜　卓　敏

２０２６　年   4    月   28   日

任务计划书

目    录

1. 引言	2

1.1 编写目的	2

1.2 项目背景与业务价值	2

1.3 项目核心范围	2

排除范围：	2

2. 项目组织架构 (OBS)	2

3. 硬件和软件资源要求	3

3.1 软件与技术栈选型	4

3.2 硬件与边缘计算资源	4

4. 工作分解结构 (WBS)	4

WBS 1：弹药准备与基建期 	4

WBS 2：Alpha 版核心闭环期 	5

WBS 3：Beta 版抗干扰与公测期 	5

WBS 4：交付与封板期 	5

5. 项目进度安排 (Gantt Chart)	6

6. 质量保证与测试计划	7

7. 风险分析与应对机制	7

8. 监测和报告机制	7

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在为“GymEye 智能健身助手”（GymEye-The-Fitness-Assistant）在 1开发周期内提供明确的执行路径。文档详细定义了项目团队（6人）的组织架构、软硬件资源调度、潜在风险规避、精细化工作分解（WBS）及进度控制机制，确保团队能够高质高效地交付产品。

1.2 项目背景与业务价值

当前健身新手普遍面临“器械不认识、盲目模仿易受伤、搜教程费时费力”的痛点。GymEye 致力于打造一个垂直场景下的“即扫即学”工具。其核心商业与用户价值在于：降低认知门槛、缩短学习链路、提供标准化安全指导，从而填补健身房轻量级 AI 辅助工具的市场空白。

1.3 项目核心范围

包含范围：

首批高频固定健身器械的端侧 AI 实时检测。

基于 Android 原生的相机流扫描与 UI 渲染。

设备对应百科详情（适用人群、发力部位）展示。

30-60秒标准动作短视频的无缝弹窗播放。

排除范围：

本项目 MVP 阶段暂不包含动作姿态识别纠错、用户社区交互及个性化健身计划自动生成功能。

2. 项目组织架构 (OBS)

本项目采用扁平化矩阵式架构，设立1 名全局统筹节点（项目经理）与 4 个平行技术中心（AI视觉、Android客户端、后端业务支撑、云平台与高可用）。通过将庞大的后端任务细分为接口业务与流媒体基建，确保了各模块权责高度对齐、边界清晰，最大化提升了 6 人团队的敏捷开发效率。”

部门人员职责表

| 部门划分 | 角色人员 | 核心职责与任务边界 |
| --- | --- | --- |
| 全局统筹 | 项目经理 (杨晨昊) | 统筹全局进度（甘特图管理）、UI 交互原型设计，把控实地测试与最终验收标准。 |
| AI 视觉中心 | AI 工程师 (魏赞琪) | 负责图像采集规范与数据标注统筹，独立攻坚 YOLOv8 模型训练、防抖调优与量化导出。 |
| Android 客户端 | 核心与业务开发 (杨晨昊 兼、万勃宁) | 杨晨昊主攻底层的 CameraX 相机流与模型解析；万勃宁主攻 Material Design 界面与 ExoPlayer 视频接入。 |
| 后端业务支撑 | API与数据库开发 (张宸豪、赵梓桉) | 赵梓桉负责 MySQL 数据库架构与 E - R 图设计；张宸豪负责核心器材百科的 RESTful API 接口开发。 |
| 云平台与高可用 | 流媒体运维专家 (屈秦权) | 负责云服务器部署环境，管理视频流的 OSS 对象存储与高并发带宽分发，保障弱网可用性。 |

3. 硬件和软件资源要求

3.1 软件与技术栈选型

AI 模型侧： Python 3.10+, PyTorch, Ultralytics (YOLOv8), Roboflow.

移动开发侧： Android Studio, Java 语言原生开发, CameraX, TensorFlow Lite, ExoPlayer.

后端服务侧： MySQL 8.0, Node.js / SpringBoot, 阿里云 OSS (对象存储).

协作与工程侧： Git/GitHub (分布式版本控制), Figma, Trello 看板.

3.2 硬件与边缘计算资源

云端算力节点： 依赖 Google Colab 平台 T4 GPU 实例进行模型训练（极致压缩算力成本）。

移动端测试阵列： 至少 2 部 Android 9.0 以上的实体智能手机，要求摄像头模组完好。

场景资源： 武汉大学健身房，用于高频数据采集与现场公测。

4. 工作分解结构 (WBS)

总工期 10 周，划分为 4 个里程碑阶段（Sprints）：

WBS 1：需求确认与基础建设阶段 (Week 1 - 2)

1.1 锁定首批支持器械清单，完成教学视频的剪辑与文案录入。

1.2 深入健身房，完成多角度、多光线条件下的实地拍摄（含 10% 纯环境负样本）。

1.3 在 Roboflow 完成 Bbox 标注，产出 V1.0 数据集。

1.4 Android 侧跑通 CameraX 预览流；后端完成数据库建表。

WBS 2：Alpha 版核心闭环期 (Week 3 - 5)

2.1 Colab 训练输出第一版模型，转换 .tflite 格式注入安卓工程。

2.2 Android 端完成模型加载、推理及实时画框（匹配正确标签与置信度）。

2.3 前后端联调打通：“识别ID -> API请求 → 底部抽屉弹窗 → 视频播放”。

WBS 3：Beta 版抗干扰与公测期 (Week 6 - 8)

3.1 增加数据增强滤镜（亮度扰动、模糊），重训高鲁棒性 V2.0 模型。

3.2 研发实装结果防抖算法（设定置信度阈值 > 0.5，且连续多帧识别一致才触发UI）。

3.3 邀请 10-15 名真实用户进入健身房实地盲测，收集崩溃日志。

WBS 4：交付与封板期 (Week 9 - 10)

4.1 代码冻结（Code Freeze），全员投入致命级与严重级 Bug 修复。

4.2 针对极易与背景混淆且难以调优的器械类别，采取果断剪裁策略，保障保留功能的绝对高可用，输出最终 V3.0 模型。

4.3 实机演示视频与最终答辩 PPT。

5. 项目进度安排 (Gantt Chart)

6. 测试计划与验收指标

边界状态测试： 针对网络异常（超时/断网）、光线异常（过曝/极暗环境）、镜头异常（遮挡/剧烈晃动）设计专项测试用例。

离线降级策略： 若检测到 API 请求失败，Android 端必须能自动调用本地 assets 目录下的缓存图文数据进行兜底展示，确保核心“指南”功能不瘫痪。

7. 风险分析与应对机制

风险信息表

| 风险类别 | 潜在风险描述 | 严重度 | 应对策略 (Plan B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能风险 | 移动端强行跑视觉模型导致严重发热或 OOM（内存溢出）闪退。 | 致命 | 降低检测频率，限制每秒仅抽取 3 - 5 帧喂给大模型；主 UI 保持 30fps 丝滑跟随。 |
| 算法风险 | 健身房绿色地板、复杂反光等环境因素导致“无中生有”的误报。 | 严重 | 提高模型代码中的置信度阈值拦截线；向数据集中大比例混入无标注的纯环境负样本重新炼丹。 |
| 协作风险 | 多人同时修改文件导致严重的代码冲突，工程跑不起来。 | 严重 | 严禁私传压缩包，所有代码必须通过版本控制系统协同。 |

8. 监测和报告机制

为打破信息孤岛，确保团队 6 人开发步调一致，设立以下三大工程纪律：

周会驱动 (Weekly Sync)： 每周日晚举行 40 分钟的敏捷站会。执行三段式汇报规范：“过去一周的产出 →下周冲刺计划 → 当前阻塞我的技术难题”。

Git 分支管理流： 严格遵守 GitFlow 工作流。新功能或模型升级必须在专属分支进行独立开发与验证。严禁越权直接向 main 分支 Push，必须通过 Pull Request 并经过至少一名交叉测试人员确认后方可 Merge。

任务看板追踪： 所有任务卡片化，录入协作工具看板。任务状态透明公开流转（To Do → In Progress → Testing → Done），保障项目进度的实时可观测性。